**КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. И.К.АХУНБАЕВА**

**Утвержден Утвержден**

**Решением Ученого Совета приказом ректора И.О.Кудайбергеновой**

**Протокол №4 от 23.12.2022 года №482 от 29.12.2022 года**

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации**

**«Стратегии развития Кыргызской государственной медицинской академии**

**им. И.К. Ахунбаева» на 2023-2024 учебный год**

**г. Бишкек**

| **№** | **Мероприятия** | **Ожидаемый результат/**  **индикаторы** | **Детализация**  **мероприятий** | | **Срок исполнения (месяцы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ответственные исполнители** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IX** | | | | | **X** | | **XI** | | | | **XII** | | | | **I** | | | **II** | | | | **III** | | | | **IV** | | **V** | |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6** | **7** |
| **1** | **СТРАТЕГИЯ 1. ВЫСТРАИВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ (РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Рационализация планирования потребностей в объектах инновационной инфраструктуры КГМА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Оценка и планирование потребностей в объектах инновационной инфраструктуры (пересмотр структуры) | Новая структура, детализированный план на 2023 г |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | Ректорат, ОМКО | Бюджет КГМА |
| 1.1.2. | Пересмотр и разработка нормативно-правовых документов КГМА в связи с особым статусом | Кол-во пересмотренных, разработанных документов |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | Ректорат, ЮрО | Бюджет КГМА |
| 1.1.3. | Создание организационно-методической базы управления инновационной инфраструктурой | Кол-во локальных актов по управлению инновационной инфраструктурой |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Ректорат, ЮрО | Бюджет КГМА |
| 1.1.4. | Ежегодное планирование мероприятий и потребностей в объектах инновационной структуры | Кол-во структурных подразделений, своевременно подавших заявки на приобретение инновац.оборудования/технологий; |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | все структ. подраздел-я  кафедры | Бюджет КГМА |
| 1.1.5. | Программное бюджетирование | Удельный вес бюджета по программам; |  | | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | **х** | | | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | ПФО | Бюджет КГМА |
| Аналит.отчет по программам |  | | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | **х** | | | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| Объем (затраты) финансирования инновационных проектов. |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 1.1.6 | Оценка и отбор инновационных проектов | Кол-во получивших финансирование инновационых проектов |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Совет ректората, ОНиКР | Бюджет КГМА |
| % получивших финансирование инновационых проектов |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 1.1.7. | Общественные обсуждения потребностей, планов, совершенствование работы общественных советов КГМА | кол-во заседаний; |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Общественные советы (Ученый, Попечительский и др.советы)  Секретари советов | Бюджет КГМА |
| % исполнения решений |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **1.2** | **Повышение эффективности управления вузом путем внедрения новых и развития существующих информационных систем/технологий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Обучение административных работников менеджменту инновационным вузом | Кол-во административных работников, прошедших курсы |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | Ректорат, ОК | Бюджет КГМА, доноры |
| 1.2.2. | Разработка унифицированной формы персонального отчета (рейтинговые показатели) и электронной программы отчета | Установленная программа отчета; |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОСиПО, ОМКО | Бюджет КГМА, доноры |
| % поданных персональных отчетов; |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| Сводный отчет по КГМА по индикаторам |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.3. | Совершенствование системы автоматизированной системы управления (АСУ/AVN): обновление, внедрение новых модулей: | Количество обновленных модулей АСУ; |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОСиПО | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество новых внедренных модулей АСУ |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | * Внедрение модуля по управлению контингентом ординаторов | Базы данных по ординаторам |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОСиПО, ФПМО | Бюджет КГМА |
|  | * Внедрение модуля по номенклатуре дел и организационно-распорядительной документации | Скорость обработки и исполнения заданий/решений |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОСиПО, общий отдел | Бюджет КГМА |
|  | * Внедрение модуля по управлению научной деятельностью | Базы данных по научной деятельности |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОСиПО, ОНИКР | Бюджет КГМА |
|  | * Внедрение модуля по оплате за обучение/отработки | Своевременность оплаты, сокращение сроков оплаты за обучение/отработки |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОСиПО, ПФО | Бюджет КГМА |
|  | * Внедрение модуля по сбору заявок на приобретение товаров и услуг |  |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОСиПО, АХР | Бюджет КГМА |
| **1.3** | **Повышение качества кадровой политики, стимулирование работников инновационной сферы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Организация обучения административного персонала на курсах по управлению человеческими ресурсами | Количество адм. персонала, прошедших обучение |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОЮиКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 1.3.2. | Пересмотр Положения о проведении аттестации сотрудников | Утвержденное Положение о проведении аттестации; уровень квалификации сотрудников/ППС |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ЮрО  ОМКО | Бюджет КГМА |
| 1.3.3 | Составление типовой карьерограммы сотрудника отдела/центра, ППС кафедры | Типовые карьерограммы |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОК | Бюджет КГМА |
| 1.3.4. | Рассмотрение вопросов о материальном стимулировании ППС и научных сотрудников, к созданию инноваций (авторские гонорары и др.) | % увеличения зарплаты |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР  ОК  ПФО | Бюджет КГМА, доноры |
| Объем выплат за результативную инновациионную и научно-исследовательскую работу сотрудников |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 1.3.5 | Разработка методики оценки эффективности управления персоналом | Утвержденная методика оценки эффективности управления персоналом |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОК | Бюджет КГМА |
| **1.4** | **Привлечение внебюджетных средств, реализация механизмов частно-государственного партнерства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Обучение административного персонала на семинарах по ГЧП | Количество адм. персонала, прошедших обучение |  | | **х** | | | | | **х** | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЦНиДО | Бюджет КГМА, доноры |
| 1.4.2 | Организация и проведение рабочих встреч/круглых столов по вопросам привлечения внебюджетных средств и проектов ГЧП | Количество проведенных встреч/круглых столов |  | | **х** | | | | | **х** | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС | Бюджет КГМА, доноры |
| 1.4.3 | Привлечение инвестиций, грантов | Объем инвестиций |  | | **х** | | | | | **х** | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС | доноры |
| Объем грантов, |  | |  | | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| количество реализуемых проектов, в т.ч. по ГЧП; |  | |  | | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 1.4.4. | Развитие новых платных услуг/продуктов | Увеличение бюджета |  | |  | | | | |  |  | | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХР, ПФО | Бюджет КГМА, доноры |
| **2** | **СТРАТЕГИЯ 2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Модернизация зданий и помещений (капитальный и текущий ремонты)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Текущий ремонт в учебных корпусах КГМА: | Объем и % выполненных работ |  | | **х** | | | | | **х** | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА |
| 2.1.2 | Текущий ремонт клинических кафедр на клин. базах | Объем и % выполненных работ |  | | **х** | | | | | **х** | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА |
| 2.1.3. | Текущий ремонт в общежитиях КГМА | Объем и % выполненных работ |  | | **х** | | | | | **х** | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт: | Перечень объектов; |  | | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА, доноры |
| Объем и % выполненных работ |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 2.1.4.1 | * Республиканский диагностически-лечебный центр КГМА | Объем и % выполненных работ |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА, доноры |
| 2.1.4.2 | * Создание Междисциплинарного биомедицинского академического центра передового опыта | Объем и % выполненных работ |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА, доноры |
| 2.1.4.3 | * Учебные копуса, общежития | Объем и % выполненных работ |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХЧ, сектор закупок и МО |  |
| **2.2** | **Строительство новых учебных корпусов, общежитий, академической клиники** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Строительство нового корпуса Центра тестирования и развития клинических навыков | Введенный в эксплуатацию корпус |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА  доноры |
| 2.2.2. | Строительство многопрофильной академической клиники КГМА в г. Баткен | Введенный в эксплуатацию корпус |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА  доноры |
| 2.2.3. | Строительство многопрофильной клиники (на территории Центра онкологии) | Введенный в эксплуатацию корпус |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА  доноры |
| 2.2.5. | Строительство нового учебного корпуса, г. Бишкек (Ахунбаева/Байтик баатыра) | Введенный в эксплуатацию объект |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА  доноры |
| 2.2.6. | Строительство общежития в студенческом кампусе с.Таш-добо. | Введенный в эксплуатацию объект, |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА  доноры |
| кол-во спортплощадок |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.2.7. | Благоустройство территории | Перечень работ |  | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХЧ, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА |
| объем работ |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **2.3** | **Обеспечение новых технологий обучения и исследования техническими средствами (компьютеры, лабораторное и медицинское оборудование и др.).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Закупка и установка оргтехники и инновационного учебного оборудования (интерактивный стол-панель, мультач системы и др.) | Перечень закупленных единиц |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОСиПО, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА  доноры |
| количество закупленных единиц |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.3.2. | Закупка и установка симуляционного учебного оборудования, медицинских тренажеров (виртуальный терапевт, виртуальная хирургия, виртуальный стомкомплекс и др.) | Перечень закупленных единиц |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | сектор закупок и МО | Бюджет КГМА  доноры |
| количество закупленных единиц |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.3.3. | Закупка и установка видеостудии для дистанционного обучения | Перечень закупленных единиц |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | сектор закупок и МО | Бюджет КГМА  доноры |
| количество закупленных единиц |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.3.4. | Закупка и установка современного лабораторного и медицинского оборудования | Перечень закупленных единиц |  | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | сектор закупок и МО | Бюджет КГМА  доноры |
| количество закупленных единиц |
|  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.3.5. | Закупка, установка и обеспечение видеотрансляций из операционных, родзалов и др. | Перечень закупленных единиц |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОСиПО, сектор закупок и МО | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество закупленных единиц |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **2.4** | **Обеспечение образовательного и научно-исследовательского процесса необходимыми материалами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Закупка расходных материалов, требуемых для образовательного и исследовательского процесса | Перечень материалов | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | сектор закупок и МО | Бюджет КГМА доноры |
| количество материалов | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.4.2. | Закупка реактивов, медикаментов, тест-систем и др. | Перечень материалов | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | сектор закупок и МО | Бюджет КГМА доноры |
| количество материалов | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.4.3. | Закупка лабораторной посуды, медицинского инструментария и др. | Перечень закупленных единиц | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | сектор закупок и МО | Бюджет КГМА доноры |
| количество закупленных единиц | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.4.4. | Закупка муляжей, имитаторов ранений поражений и др. наглядных материалов | Перечень закупленных единиц | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | сектор закупок и МО | Бюджет КГМА доноры |
| количество закупленных единиц | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.4.5. | Закупка набора наглядных гистологических и цитологических учебных микропрепаратов | Перечень закупленных единиц | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | сектор закупок и МО, Морфо кафедры | Бюджет КГМА доноры |
| количество закупленных единиц | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.4.6. | Закупка лабораторных животных | Количество закупленных живот-х | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | МУНЦБИ | Бюджет КГМА |
| 2.4.7. | Закупка эталонных штаммов микроорганизмов/культуры клеток | Перечень закупленных единиц | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | сектор закупок и МО, МУНЦБИ | Бюджет КГМА доноры |
| количество закупленных единиц | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2.4.8. | Пополнение и обновление библиотечного фонда новыми печатными изданиями (учебники, книги, УМК, журналы и т.д.) | Кол-во наименований новых печатных изданий | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Библиотека | Бюджет КГМА доноры |
| Кол-во экз новых печатных изданий | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % обеспеченности учебной литературой на кырг.яз | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % обеспеченности учебной литературой на русс. яз. | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % обеспеченности учебной литературой на англ. яз. | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 2.4.9. | Пополнение библиотечного фонда новыми книгами с точечно-рельефным шрифтом Брайля, аудиокниг | Количество новых наименований книг по системе Брайля, аудиокниг | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Библиотека | Бюджет КГМА доноры |
| 2.4.10. | Пополнение библиотеки новыми авторефератами и диссертациями сотрудников КГМА | Кол-во новых авторефератов | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, кафедры | Бюджет КГМА |
| Кол-во новых диссертаций | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **2.5.** | **Модернизация информационно-ресурсного обеспечения, вкл. обеспечение образовательного процесса электронными (цифровыми) и программными ресурсами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Модернизация локальной комьютерной сети в учебных корпусах с установкой серверных шкафов: | Перечень и количество аппратных и программных средств, % модерн. | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Тенд.отдел, ОСиПО | Бюджет КГМА |
| 2.5.2. | Закупка и инсталляция новых пакетов программного обеспечения | Перечень и количество закупленных и инсталлированных программ | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОСиПО, тендер.отдел | Бюджет КГМА |
| 2.5.3. | Закупка обновленного программного обеспечения ИРБИС64+ | Обновленные и новые модули ИРБИС64+ | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | эл.библи-ка, тендер.отдел | Бюджет КГМА |
| 2.5.4. | Усиление сервера, организация серверного центра (закупка и инсталяция сервер, обрудования, программ) | Мощность сервера | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | |  | | ОСиПО, тендер.отдел | Бюджет КГМА |
| 2.5.5. | Организация зон беспроводного доступа Wi-Fi к ресурсам ЛВС КГМА и к сети Интернет во всех учебных корпусах и общежитиях: | Количество зон и точек; % обеспеченности учебных аудиторий | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОСиПО, тендер.отдел | Бюджет КГМА доноры |
| 2.5.6. | Установка видеонаблюдения во учебных корпусах и общежитиях | Количество точек видеонаблюдения | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХЧ, тендер.отдел | Бюджет КГМА |
| 2.5.7. | Пополнение фонда электронной библиотеки учебниками, учебно-методическими пособиями, лекциями | Количество новых наименований | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Электронная библиотека | Бюджет КГМА доноры |
| 2.5.8. | Оцифровка библиотечных каталогов | % оцифрованных карточек/каталога; | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Библиотека | Бюджет КГМА |
| **2.6.** | **Улучшение качества жизни студентов, преподавателей и сотрудников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Медицинское обследование сотрудников клинических кафедр, имеющих контакт с кровью, на ВИЧ и вирусные гепатиты | % ППС прошедших мед.осмотр | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР | Бюджет КГМА |
| 2.6.2. | Вакцинация сотрудников клинических кафедр, имеющих контакт с кровью, против ВГВ и других вирусных заболеваний | % ППС вакцинированных | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР | Бюджет КГМА доноры |
| 2.6.3. | Проведение медицинского осмотра и диспансерное наблюдение студентов | % студентов, прошедших мед.осмотр | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР | Бюджет КГМА доноры |
| 2.6.4. | Представление ходатайств в мэрию о предоставлении социального жилья для малообеспеченных сотрудников | Кол-во поданных ходатайств, % удовлетворенных ходатайств | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | Проф.ком, Студ.профк. | - |
| 2.6.5. | Обеспечение социальными пакетами, льготными путевками в санатории/пансионаты ППС и студентов | Кол-во сотрудников, студентов, получивших соцпакет/путевки | |  | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Проф.ком, Студ.профк. | Бюджет профсоюза |
| **3** | **СТРАТЕГИЯ 3. СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ (УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Оценка потребностей рынка, ожиданий и запросов работодателей и общества в целом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Определение потребности во врачебных кадрах практического здравоохранения | % обеспеченности кадрами врачебных специальностей; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ФПМО, МЗ | Бюджет КГМА |
| «Лист-ожидания» в разрезе специальностей и регионов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.1.2. | Сбор и анализ данных по трудоустройству выпускников КГМА | Число новых выпускников, приехавших работать в сельские районы; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ФПМО, МЗ | Бюджет КГМА |
| % ординаторов в сельских районах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Кол-во безработных выпускников и/или занятых другими видами деятельности | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.1.3. | Проведение «Ярмарки вакансий», организация встреч ординаторов с потенциальными работодателями. | Кол-во участвовавших организаций здравоохранения | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | ФПМО, кафедры | Бюджет КГМА |
| Кол-во ординаторов, принявших участие | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| 3.1.4. | Проведение анкетирования работодателей по потребностям, Анкетирование пациентов/населения | Отчет: количество респондентов, потребности | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО. кафедры | Бюджет КГМА |
| **3.2** | **Анализ современных тенденций развития систем медицинского и фармацевтического образования и науки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Анализ современных мировых тенденций развития систем медицинского и фармацевтического образования и науки | Аналитический отчет с рекомендациями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОМКО, УМО, ОНИКР | Бюджет КГМА |
| 3.2.2. | Анализ различий образовательных стандартов ВУЗов стран ближнего и дальнего зарубежья и КГМА, в т.ч. учебных программ медВУЗов Индии и Пакистана стран по направлению общая медицина | Аналитический отчет с рекомендациями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО, ОМС, Кафедры | Бюджет КГМА |
| 3.2.3. | Анализ причин несоответствия и разницы в часах при переводах студентов из других вузов | Аналитический отчет с рекомендациями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ССД | Бюджет КГМА |
| 3.2.4. | Проведение рабочих совещаний/заседаний, конференций, круглых столов, посвященных вопросам современных тенденций развития медицин. образования и науки | Перечень заседаний общественных советов по данному вопросу | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Секретари советов КГМА  ОНиКР | Бюджет КГМА |
| количество заседаний общественных советов по данному вопросу | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Кол-во конференций | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Кол-во круглых столов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **3.3** | **Оценка качества образовательных услуг КГМА и удовлетворенности потребителей образовательных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Мониторинг и оценка качества реализации дистанционных методов обучения | Отчет о результатах мониторинга и оценки | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЦНиДО | Бюджет КГМА |
| 3.3.2. | Мониторинг и оценка качества обучения по дисциплинам (работа кафедр) | Отчет о результатах мониторинга и оценки | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, ФПМО | Бюджет КГМА |
| 3.3.3. | Мониторинг и оценка клинических баз и работы клинических наставников | Отчет о результатах мониторинга и оценки | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ФПМО, сектор ПП | Бюджет КГМА, доноры |
| 3.3.4. | Оценка удовлетворенности студентов качеством обучения в КГМА | % удовлетворенности студентов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Деканаты, ОМКО | Бюджет КГМА, доноры |
| 3.3.5. | Оценка удовлетворенности выпускников качеством обучения в КГМА | % удовлетворенности | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ФПМО, ОМКО | Бюджет КГМА, доноры |
| 3.3.6. | Оценка удовлетворенности ординаторов качеством обучения в КГМА | % удовлетворенности | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО, деканаты | Бюджет КГМА, доноры |
| 3.3.7. | Оценка удовлетворенности учеников качеством обучения в лицее КГМА | % удовлетворенности | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОМКО, ЦДП | Бюджет КГМА, доноры |
| 3.3.8. | Оценка удовлетворенности родителей качеством обучения в КГМА | % удовлетворенности | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО, деканаты, лицей | Бюджет КГМА, доноры |
| 3.3.9. | Оценка удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников | % удовлетворенности | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО, ФПМО | Бюджет КГМА, доноры |
| 3.3.10. | Оценка удовлетворенности ППС качеством обучения в КГМА | % удовлетворенности | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОМКО, кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| 3.3.11. | Оценка удовлетворенности абитуриентов качеством организации приемной комиссии | % удовлетворенности | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО, Прием.ком. | Бюджет КГМА, доноры |
| **3.4** | **Усовершенствование системы и политики качества образования, в т. ч. эффективности внутренней системы мониторинга и оценки качества образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Пересмотр/разработка локальных актов по обеспечению качества образования в КГМА | Перечень утвержданных НПА по качеству образования в КГМА | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО | Бюджет КГМА |
| Количество утвержданных НПА по качеству образования в КГМА | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.4.2. | Планирование годовых мероприятий и сбор отчетности по их реализации | Утвержденные годовые планы | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Все струк. подразделения | Бюджет КГМА |
| Своевременность (даты) подачи ежегодных планов и отчетов; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО |
| 3.4.3. | Участие в международных рейтингах ВУЗов | Перечень рейтингов, в которых участвует КГМА | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО | Бюджет КГМА, доноры |
| Место в рейтинге | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.4.4. | Проведение тренингов для ответственных в структурных подразделениях за менеджмент качества образования | Количество тренингов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОМКО | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество обученных | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 3.4.5. | Подготовка и прохождение международной независимой институциональной и программной аккредитации | Количество аккредитованных ООП | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОМКО, раб. группы | Бюджет КГМА |
| Сертификат об аккредитации программ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| Сертификат об институц. аккредитации | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 3.4.6. | Подготовка и прохождение международной независимой сертификации системы менеджмента качества | Сертификат о сертификации системы менеджмента качества КГМА | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО, рабочие группы | Бюджет КГМА |
| **3.5** | **Повышение кадрового потенциала КГМА, совершенствование систем стимулирования персонала для саморазвития и повышения квалификации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1. | Разработка/пересмотр политики набора кадров, должностных обязанностей, квалификационных требований | Утвержденное «Положение о порядке подбора кадров и приема на работу» | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОК, ЮрО, ОМКО | Бюджет КГМА |
| Квалификационные требования и критерии отбора | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 3.5.2. | Разработка методики формирования переменной части (премии, надбавки и др.) оплаты труда на основе показателей эффективности трудовой деятельности | Утвержденное Руководство по оплате труда на основе показателей его эффективности | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ПФО, ОМКО | Бюджет КГМА |
| 3.5.3. | Проведение конкурса на замещение вакантных должностей ППС; | % укомплектованности штатов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОК | Бюджет КГМА |
| % текучести кадров | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % ППС со степенью, званием | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.5.4. | Аттестация ППС, преподающих на английском языке на знание языка | % ППС по уровням владения языка | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ЦИИЯ, комиссия | Бюджет КГМА |
| % удовлетворенности студентов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 3.5.5. | Создание условий и предоставление льгот (молоко, надбавка за вредность) сотрудникам, работающим во вредных условиях. Проведение аттестации рабочих мест | Протоколы аттестации рабочих мест | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Инженер по ТБ, комиссия | Бюджет КГМА |
| Списки сотрудников, работающих во вредных условиях | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.5.6. | Повышение квалификации ППС кафедр по профилирующим специальностям | Количество ППС прошедших обучение внутри страны | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОК, ЦНиДО | Бюджет КГМА самофинансирование,  доноры |
| Количество ППС прошедших обучение за рубежом | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.5.7. | Обучение ППС по педагогике и психологии на курсах повышения квалификации | Количество ППС прошедших курсы за последние 5 лет | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЦНиДО,  ОК | Бюджет КГМА самофинан-ние |
| % ППС прошедших курсы за последние 5 лет от общего числа ППС на текущий год | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество ППС прошедших обучение за рубежом | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.5.8. | Обучение ППС на курсах изучения иностранных языков. Срок действия сертификатов | Количество ППС прошедших курсы за текущий год | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЦИИЯ, ОК | самофинансирование |
| % ППС прошедших курсы за текущий год от общего числа ППС | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество ППС прошедших обучение за рубежом | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.5.9. | Разработка и организация дистанционных курсов повышения квалификации ППС | Кол-во привлеченных иностр. лекторов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС, ЦНиДО | Бюджет КГМА доноры |
| Количество ППС прошедших курсы | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество ППС прошедших дистанционные зарубеж. курсы | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.5.10. | Внедрение программ менторства/ наставничества для молодых преподавателей/сотрудников | Количество ППС вовлеченных в программу | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | Кафедры | Бюджет КГМА |
| 3.5.11. | Проведение конкурса «Лучшая кафедра года», «Лучший преподаватель года» | Определение победителей конкурса | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО, комиссия | Бюджет КГМА |
| 3.5.12. | Подача документов ППС на государственные и иные премии по решению общественных советов | Определение победителей конкурса | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР. комиссия | Бюджет КГМА |
| **3.6** | **Повышение качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1. | Анализ используемых и рекомендуемых в учебных программах учебников и УМП (дата издания, содержание, и т.д.) на соответствие установленным требованиям | Аналитический отчет с рекомендациями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО | Бюджет КГМА |
| 3.6.2. | Анализ книгообеспеченности рекомендуемых учебников и УМП в учебных программах | Аналитический отчет с рекомендациями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | Библиотека,  УМО | Бюджет КГМА |
| % книгообеспеченности по предметам | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 3.6.3. | Проведение оценки востребованности книжного фонда | Аналитический отчет | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | Библиотека |  |
| 3.6.4. | Пополнение электронной библиотеки новыми электронными и аудиокнигами | Количество новых электронных единиц | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Элек. библиотека | Бюджет КГМА |
| 3.6.5. | Разработка Стандарта «Учебно-методический комплекс» вкл. критерии оценки учебно-методического обеспечения | Разработанный стандарт | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО | Бюджет КГМА |
| 3.6.6. | Проведение экспертизы содержания учебно-методического обеспечения | Количество рассмотренных УМП | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | РИС, ГУМК | Бюджет КГМА |
| % отклонения УМП | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **3.7** | **Совершенствование системы контроля знаний и навыков обучающихся, мотивирующей учащегося к развитию навыков самоорганизации, планирования собственной учебной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1. | Разработка руководства по мониторингу знаний и навыков обучающихся | Утвержденное руководство по мониторингу знаний и навыков обучающихся | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО, ОМКО | Бюджет КГМА, доноры |
| 3.7.2. | Внесение изменений по совершенствованию накопительной системы балльно-рейтинговой оценки знаний | % удовлетворенности БРС среди студентов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО, ОМКО | Бюджет КГМА |
| % удовлетворенности БРС среди преподавателей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.7.3. | Разработка/пересмотр Руководства по ОСКЭ для студентов | % удовлетворенности ОСКЭ среди студентов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЦРКН и ОЗ | Бюджет КГМА, доноры |
| % удовлетворенности ОСКЭ у преподавателей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 3.7.4. | Разработка методических рекомендаций для студентов по составлению конспектов, рефератов, эссе, докладов/презентаций. | Утвержденные методические рекомендации | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, кафедры | Бюджет КГМА |
| 3.7.5. | Проведение конкурса среди студентов «Лучший студент года - Top student» | Определение победителей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Деканаты факультетов, кураторы групп | Бюджет КГМА, доноры |
| 3.7.6. | Развитие именных стипендиальных программ для особо отличившихся студентов (президентская стипендия, стипендия И.К. Ахунбаева и др.) | Количество студентов, получающих именные стипендии | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Деканаты факультетов, ОНИКР | Доноры/спонсоры |
| Список именных стипендий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **4.** | **СТРАТЕГИЯ 4. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС**  **(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Разработка и внедрение инновационных образовательных технологий в образовательный процесс КГМА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Анализ современных инновационных тенденций и технологий в наиболее передовых системах образования (**англо-американская, немецкая, скандинавская**) | Аналитический отчет с рекомендациями/презентация | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО | Бюджет КГМА, доноры |
| 4.1.2. | Организация и внедрение дистанционных курсов в рамках дополнительных образовательных программ/непрерывного образования | Кол-во утвержденных учебных программ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО, ЦНиДО | Бюджет КГМА, доноры |
| Кол-во лицензии | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.1.3. | Проведение он-лайн круглых столов, встреч, форумов, конференций, вебинаров с участием студентов, ординаторов, ППС. | Количество он-лайн встреч | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО, ЦНиДО, кафедры | Бюджет КГМА |
| Количество вебинаров | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.1.4. | Разработка и внедрение использования новых компьютерных программ в образовательном процессе | Количество разработанных программ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОСиПО, ЦНиДО | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество внедренных компьютерных программ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.1.5. | Разработка и внедрение использования учебных видеоматериалов | Количество учебных видеоматериалов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | Кафедры, УМО | Бюджет КГМА |
| Количество кафедр внедривших исп. | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.1.6. | Внедрение использования мобильных приложений для коммуникации обучающихся с деканатами, кафедрами | Наличие мобильных приложений | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОСиПО, Деканаты | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество пользователей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.1.7. | Разработка методических пособий для преподавателей и студентов по практическим занятиям на симуляционном оборудовании | Количество разработанных методических пособий | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ЦРКНиОЗ, кафедры | Бюджет КГМА |
| Количество компьютерных задач для симмуляционного оборудования | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.1.8. | Разработка/пересмотр Руководства по проведению Объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ), в т.ч. для студентов инвалидов по зрению | Изданное Руководство по проведению | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО  Медучилище | Бюджет КГМА,  доноры |
| Объективного структурированного клинического экзамена | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.1.9. | Расширение компьютерной базы тестовых заданий. Разработка новых тестовых заданий по дисциплинам | Количество тестовых заданий в базе (по дисциплинам) | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УЦКНиОЗ, Кафедры, | Бюджет КГМА |
| 4.1.10. | Изготовление и использование на морфологических кафедрах натуральных препаратов | Количество изготовленных препаратов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Морфологические кафедры | Бюджет КГМА |
| Количество морфо. кафедр. обеспеченных наглядными учебными натуральными препаратами | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО |
| 4.1.11. | Увеличение охвата региональных клинических баз КГМА дистанционными технологиями обучения | Количество региональных клинических баз, охваченных дистанционным обучением | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ФПМО  ЦНиДО | Бюджет КГМА, доноры |
| 4.1.12. | Разработка электронных учебно-методических комплексов | Количество разработанных электронных УМК | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО.  ЦНиДО, кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество кафедр, внедривших электронные УМК | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.1.13. | Защита авторских прав на учебные программы, УМП | Количество авторских свидетельств | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО | Бюджет КГМА |
| **4.2** | **Внедрение научно-ориентированного обучения в образовательный процесс и программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Проведение сравнительного анализа различных видов научной деятельности студентов: УИРС, НИРС, и RBL (научно-ориентированное обучение - Research Based Learning,) | Отчет по результатам сравнительного анализа | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО  ОНИКР  координаторы | Бюджет КГМА |
| 4.2.2. | Разработка и внедрение научно-исследовательского компонента в учебные программы и планы при их пересмотре и/или разработке | Количество учебных програм с применением RBL; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО  ОНИКР  кафедры | Бюджет КГМА |
| % рабочих програм с применением RBL от общего кол-ва рабочих программ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.2.3. | Внедрение использования на практических занятиях баз данных доказательной научной информации (Medline, Cochraine Library, PubMed, Google scholar и др.) | Количество кафедр, внедривших в учебные программы по дисциплине использование баз данных | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО  ОНИКР  кафедры | Бюджет КГМА |
| 4.2.4. | Разработка стандарта организации научно-исследовательской работы студентов. | Разработанный стандарт | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОНиКР  ОМКО | Бюджет КГМА |
| 4.2.5. | Пересмотр/Разработка методических руководств по СРС с внедрением RBL | Кол-во методические руководства | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО  ОНИКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 4.2.6. | Разработка методических руководств для обучающихся по подготовке научных проектов, статей, эссе, научно-информационного поиска, | Руководство для обучающихся по подготовке научных проектов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОНИКР, НОМУС | Бюджет КГМА, доноры |
| Руководство для обучающихся по подготовке статей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| Руководство для обучающихся по подготовке эссе, научно-информационного поиска | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| Руководство для обучающихся по подготовке научно-информационного поиска | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.2.7. | Трениг для преподавателей по внедрению научно-ориентированного обучения (RBL) в учебный процесс | Кол-во обученных преподавателей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО  ОНИКР | Бюджет КГМА  Поиск доноров |
| % кафедр охваченных обучением | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.2.8. | Внедрение результатов НИР и научных диссертационных работ в учебный процесс | Кол-во актов внедрения результатов НИР в учебный процесс | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО  ОНИКР | Бюджет КГМА |
| 4.2.9. | Подготовка и реализация обучающимися научных проектов при изучении дисциплины/прохождении ординатуры | Количество студентов, принявших участие в научных проектах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ФПМО  кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество научных проектов с участием обучающихся | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.2.10. | Участие обучающихся (студентов, ординаторов, аспирантов) в научных конференциях, форумах | Кол-во студентов, принявших участие в научных конференциях | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР, ФПМО.  кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| Кол-во студентов, принявших участие с докладом | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Кол-во научных конференций с участием студентов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.2.11. | Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня по различным предметам/дисциплинам | Кол-во обучающихся, принявших участие в конкурсах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР, кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| Кол-во обучающихся, принявших участие в олимпиадах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Кол-во и номинации, занятых призовых мест | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.2.12. | Научные публикации обучающихся КГМА | Количество публикаций обучающихся | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | ОНиКР, кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество студентов, принявших участие в научных публикациях | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| 4.2.13. | Вовлечение обучающихся (студентов, ординаторов и аспирантов в НИР выполняемые кафедрами | Количество студенческих кружков | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, ФПМО,  кафедры | Бюджет КГМА |
| Количество обучающихся, вовлеченных в НИР кафедры | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.2.14. | Регистрация обучающихся в базе данных РИНЦ | Число зарегистрированных студентов. | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР, НОМУС | Бюджет КГМА |
| **4.3.** | **Пересмотр образовательных программ и технологий обучения в соответствии с современными мировыми нормами и требованиями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Анализ соответствия учебных планов по направлениям подготовки учебным планам передовых медвузов | Аналитические отчеты с рекомендациями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | Профильные комитеты, координаторы | Бюджет КГМА |
| 4.3.2. | Пересмотр образовательных программ в соответствии с современными мировыми нормами и требованиями: | Кол-во новых и пересмотренных ООП; | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | УМО, Профильные комитеты, координаторы | Бюджет КГМА |
| % пересмотренных учебных программ  -КПВ  - каталогов компетенций | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  |
| 4.3.3. | Участие в разработке государственных образовательных стандартов по медицинским и фармацевтическим специальностям | Количество ППС, участвовших в разработке ГОС | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, рабочие группы | Бюджет КГМА, МОиН |
| Количество ГОС | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.3.4. | Пересмотр тестовых заданий по дисциплинам, ГАК | % дисциплин пересмотревших ТЗ по ГАК | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, кафедры, | Бюджет КГМА, |
| % пересмотренных тестов по дисц-нам | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.3.5. | Разработка учебно-методических пособий для ППС по современным методам преподавания | Количество УМП для преподавателей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, кафедры | Бюджет КГМА |
| 4.3.6. | Разработка учебников, учебно-методических пособий для студентов по дисциплинам | Общее кол-во изданных учебников/УМП | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, кафедры | Бюджет КГМА |
| Кол-во учебников/УМП под грифом МОиН КР; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Кол-во учебников/УМП под грифом РИСО КГМА | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.3.7. | Разработка учебников, учебно-методических пособий на кыргызском и английском языке | Количество учебников/УМП на кыргызском языке | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | УМО,СРГЯ,  кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество учебников/УМП на английском языке | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| **4.4** | **Разработка и внедрение новых образовательных программ по новым направлениям подготовки специалистов в соответствии с требованиями мирового рынка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Разработка и внедрение пилотной образовательной программы по бакалавриату медсестринского дела | Количество обучающихся | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | Каф. ВСО | Бюджет КГМА, доноры |
| 4.4.2. | Разработка и внедрение образовательной программы по направлению «Военная медицина» | Утвержденная программа | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО, Военная кафедры | Бюджет КГМА,  Мин. обороны |
| 4.4.3. | Разработка и внедрение пилотной образовательной программы бакалавриата по направлению «Медицинская инженерия» | Утвержденная программа | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, кафедры информатики | Бюджет КГМА и КТУ |
| 4.4.4. | Разработка новых дополнительных образовательных программ | Количество дополнительных ОП | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, ЦНиДО | Бюджет КГМА, доноры |
| **4.5** | **Повышение качества клинической подготовки обучающихся КГМА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1. | Пересмотр содержания практического обучения (практические занятия, производственная практика) в соответствии с современными требованиями рынка и профессиональных компетенций специалистов | Количество пересмотренных программ/планов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| % пересмотренных программ/планов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.5.2. | Разработка/Пересмотр Руководства по клинической (производственной) практике для ППС | Руководство по клинической (производственной) практике для ППС | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО | Бюджет КГМА  доноры |
| 4.5.3. | Разработка/Пересмотр Руководства по клинической (производственной) практике для обучающихся | Руководство по клинической (производственной) практике для обучающихся | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО | Бюджет КГМА  доноры |
| 4.5.4. | Обучение клинических наставников в регионах | Кол-во обученных наставников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ФПМО | Бюджет КГМА |
| 4.5.5. | Разработка унифицированных модульных программ непрерывного образования | Количество программ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЦНиДО | Бюджет КГМА |
| Лицензии, кол-во обученных | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **4.6** | **Повышение квалификации преподавателей и сотрудников по инновационным образовательным технологиям** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1. | Обучающие тренинги для ППС по работе с муляжами/симмуляционным оборудованием | Количество преподавателей обученных работе с СО | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО  ЦРКНОЗ | КГМА  доноры |
| 4.6.2. | Обучающие тренинги для ППС по применению методики проблемно ориентированного обучения | Количество обученных преподавателей | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО  ЦНиДО |  |  | |  | |  | |
| % преподавателей прошедших обучение | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |  | |  | |  | |
| 4.6.3. | Обучающие тренинги для ППС по применению интерактивных форм обучения | Количество обученных преподавателей | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО  ЦНиДО | Бюджет КГМА, доноры |
| % преподавателей прошедших обучение | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.6.4. | Обучение ППС по проведению Объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) | Количество обученных преподавателей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО  ЦРКНОЗ | Бюджет КГМА, доноры |
| % преподавателей прошедших обучение | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.6.5. | Обучающие тренинги для ППС по разработке тестовых заданий (ТЗ) для различных уровней контроля знаний обучающихся | Количество обученных преподавателей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО  ЦРКНОЗ | Бюджет КГМА |
| % обученных преподавателей преподавателей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.6.6. | Разработка и внедрение обучающих программ для ППС по компьютерной граммотности и навыкам работы с компьютерами, смартфоном и др. устройствами | Утвержденная учебная программа | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ЦДиНО, каф. физики информатики | Бюджет КГМА |
| Лицензия на компьютерные курсы | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| Количество ППС прошедшие курсы | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 4.6.7. | Разработка и внедрение обучающих программ для ППС по основам программирования | Утвержденная учебная программа | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ЦНиДО,  каф. физики и инфор-ки | Бюджет КГМА, доноры |
| Лицензия на компьютерные курсы | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| Количество ППС прошедшие курсы | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **4.7** | **Развитие стартапов обучающихся** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1. | Поиск источников финансирования студенческих исследовательских проектов | Количество привлеченных средств | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС, ОНиКР | доноры |
| Количество полученных грантов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.7.2. | Проведение конкурсов на лучший студенческий исследовательский проект | Количество поданных проектных заявок | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР, НОМУС | Бюджет КГМА, доноры |
| 4.7.3. | Проведение и/или участие в семинарах, тренингах для обучающихся по подготовке проектов на получение гранта | Количество поданных заявок | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР, | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество выигранных грантов  % выигранных грантов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 4.7.4. | Акселерация стартапов |  | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Бизнес инкубатор | Бюджет КГМА, доноры |
| 4.7.5. | Расширение студенческих исследовательских работ/стартапов в лабораториях на базе МУНЦБМИ, Бизнес-инкубаторе | Количество проведенных исследований на базе МУНЦБМИ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | МУНЦБМ, кафедры, бизнес инкубатор, ОНиКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 4.7.6. | Вовлечение студентов, ординаторов и аспирантов в процессы соуправления и самоуправления научно-инновационной деятельностью вуза. | Количество обучающихся КГМА, вовлеченных в работу совещательных органов по управлению научно-инновационной деятельностью КГМА | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, ФПМО  НОМУС | Бюджет КГМА |
| 4.7.7. | Разработка проектов по созданию модульной/производственной аптеки, лаборатории по оценке качества лекарственных средств | проект | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Выпускающие кафедры фармфака | Бюджет КГМА, доноры |
| **5** | **СТРАТЕГИЯ 5. РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДАВООХРАНЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | |
| **5.1** | **Проведение опережающих научных исследований, оказывающих определяющее влияние на содержание учебного процесса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | |
| 5.1.1. | Анализ тенденций приоритетных научных направлений и потребностей общества в научных исследованиях | Аналитический отчет с рекомендациями по приоритетным направлениям научных исследований | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | МУНЦБМИ ОНИКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 5.1.2 | Проведение патентно-информационного поиска (тематического, на патентную чистоту, патентов-аналогов) | Количество проведенных патентно-информационных поисков (ПИП) | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | кафедры  ОНИКР | Бюджет КГМА |
| Отчеты о проведении ПИП | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % кафедр, проведших ПИП | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.1.3. | Разработка критериев мониторинга и оценки качества научных исследований, соответствующие используемым в мировых рейтингах и ведущих университетах мира (QS, Times Higher Education, Academic ranking of world universities и др.) | Утвержденное Положение о критериях оценки и мониторинга качества научных исследований | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, ОМКО | Бюджет КГМА, доноры |
| 5.1.4. | Пересмотр Положения о проведении конкурса КГМА на приоритетное финансирование научно-исследовательского проекта/НИР (вкл. требования по заявке) | Утвержденное Положение о проведении конкурса КГМА на финансирование научно-исследовательского проекта/НИР | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОНИКР | Бюджет КГМА |
| 5.1.5. | Конкурс КГМА на приоритетное финансирование научно-исследовательских проектов/НИР | Кол-во поданных заявок всего | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, конкурсная комиссия | Бюджет КГМА |
| В том числе кол-во по фундаментальным и прикладным исследованиям | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество одобренных заявок на финансирование | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.1.6. | Проведение плановых и инициативных научно-исследовательских работ/проектов | Отчеты по НИР/НИП | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, МУНЦБМИ | Бюджет КГМА, доноры |
| Кол-во НИР по фундаментальным исследованиям | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Индикаторы НИР/проекта | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.1.7. | Мониторинг и оценка реализации научно-исследовательских работ, проектов и грантов | Отчеты по МиО | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 5.1.8. | Проведение рабочих встреч, круглых столов, конференций, заседаний НТК по внедрению результатов научных исследований в учебный процесс | Решения/резолюции встреч и т.д., протоколы | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 5.1.9. | Проведение ежегодной научной конференции «Дни науки» | Кол-во докладов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, НОМУС. ФПМО, кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| Кол-во участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Колчество ППС принявших участие | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| Колчество студентов принявших участие | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| Колчество ординаторв принявших участие | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| Колчество аспирантов принявших участие | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| **5.2** | **Создание комплексных междисциплинарных проектов, направленных на решение крупных научных и/или практических проблем, развитие межвузовских/международных научных проектов и программ научного сотрудничества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Разработка рекомендаций и условий подачи междисциплинарных исследовательских проектов | Правила подачи заявки на финансир-ние междисциплинарного проекта | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 5.2.2. | Разработка проектных предложений и технико-экономических обоснований проектов | Количество разработанных проектов, ТЭО | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Кафедры, ОНиКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 5.2.3. | Проведение поиска источников финансирования и анализа существующих проектов, фондов | Отчет с рекомендациями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС | Бюджет КГМА |
| 5.2.4. | Подача заявки на приоритетное финансирование НИР (междисциплинарных проектов) в МОиН КР | Количество одобренных заявок на финансирование, из них междициплинарных | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, кафедры | Бюджет КГМА |
| % одобренных заявок на финансирование, из них междициплинарных | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.2.5. | Подача завок на международные научные проекты в различные международные фонды/организации | Количество одобренных заявок на финансирование | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, ОМС, кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| % одобренных заявок на финансирование | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.2.6. | Реализация/участие в межвузовских/международных научно-исследовательских проектах/программах. | Количество и названия проектов в которых участвует КГМА | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОНиКР, ОМС,  МУНЦБМИ  Кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| Отчеты по проекту/Индикаторы проекта | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 5.2.7. | Расширение сотрудничества с местными и зарубежными ВУЗами, научными центрами, подписание меморандумов/договоров о сотрудничестве | Количество подписанных договоров о сотрудничестве | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, ОМС | Бюджет КГМА |
| 5.2.8. | Академическая мобильность научных сотрудников, ППС, обучающихся.  Участие в профессиональных, межвузовских, международных научных и клинических конференциях, заседаниях общества | Количество НС принявших участие в научных конференциях | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, ОМС | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество ППС, принявших участие в симпозиумах | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество обучающихся, принявших участие семинарах и др. | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| Печень мероприятий | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.2.9. | Вступление КГМА в члены международных научных сообществ/ассоциаций | Количество международных сообществ. членов которых является КГМА | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | ОНИКР, ОМС | Бюджет КГМА |
| Перечень международных сообществ | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  |
| 5.2.10. | Организация и проведение международны научных мероприятий (конференций, семинаров) или с международным участием | Количество мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, Кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **5.3** | **Повышение результативности фундаментальных и прикладных научных исследований** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Публикация результатов научно-исследовательской работы/проектов | Количество статей в журналах базы Scopus/Web of science | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Кафедры,  ОНиКР | Бюджет КГМА, самофинансирование |
| Кол-во ППС, опубликовавших работы в научных изданиях с высоким импакт фактором | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество статей, в журналах базы РИНЦ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| кол-во статей в «Вестник КГМА» | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Индекс цитируемости | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество изданных монографий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.3.2. | Публикация журнала «Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева», повышение имиджа и научной значимости журнала (издание журнала на русском и английском языках;) | Количество выпусков в год (не менее 4) | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Редколлегия журнала «Вестник КГМА» | Бюджет КГМА |
| Количество статей в год/в выпуске | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Импакт фактор | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Индексирование международными базами данных | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.3.3. | Создание международных научных журналов по различным медицинским направлениям, совместно с ведущими университетами, включая университеты стран БРИКС и других зарубежных стран | Созданние международной редколлегии | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, ОМС | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество публикуемых международных научных журналов | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| перечень созданных и публикуемых международных научных журналов | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.3.4. | Подача результатов научно-исследовательских проектов на соискание премии (государственные и др.) | Количество поданных проектов | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | кафедры | Бюджет КГМА |
| Количество премированных проектов | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.3.5. | Проведение конкурса «Лучшая кафедра по научной работе» (номинация в конкурсе «Лучшая кафедра года») | Определение победителей | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО  ОНИКР | Бюджет КГМА |
| 5.3.6. | Проведение конкурса «Лучший преподаватель по публикационной активности» (номинация в конкурсе «Лучший преподаватель года») | Повышение удовлетворенности  Определение победителя | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО, ОНИКР | Бюджет КГМА |
| **5.4** | **Создание условий для устойчивого спроса на инновационную продукцию и ее внедрения в практическое здравоохранение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | |
| 5.4.1. | Патентование результатов научных исследований/ разработок | Количество патентов, | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР | Бюджет КГМА самофинансир. |
| авторских свидетельств | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.4.2. | Разработка регламента (инструкции) организации работ по анализу и отбору предполагаемого к внедрению продукта/технологии/метода | Регламент/инструкция по анализу и отбору предполагаемого к внедрению продукта | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 5.4.4. | Организация и проведение выставок/семинаров по продвижению инновационных разработок КГМА на рынок | Количество организованных выставок | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество выставленных экспонатов, в т.ч. экспонатов КГМА | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.4.5. | Участие в национальных/международных выставках медицинской продукции/науки | Количество выставок, в которых участвовала КГМА | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | ОНИКР | Бюджет КГМА, доноры |
| Перечень выставленных экспонатов КГМА | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| 5.4.6. | Подача заявок в Кыргызспатент о возможности предоставления права использования изобретения, полезн. модели или промобразца (открытой лицензии) | Количество разработок КГМА, поданных на открытую лицензию | |  | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | ОНИКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 5.4.7. | Поиск инвесторов для продвижения научных разработок на рынок. Получение гос заказов, хоздоговоров | Объем привлеченных средств; | |  | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество хоздоговоров | |  | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **5.5** | **Научно-квалификационное обеспечение профессионального роста ППС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1. | Организация семинаров и тренингов совместно с Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) | Количество проведенных мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество ППС участвовавших в мероприятиях | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.5.2. | Создание системы поддержки научных публикаций в зарубежных изданиях (консультационная поддержка взаимодействию с издательствами, техническая корректировка англоязычных текстов). | Количество публикаций в зарубежных изданиях получивших поддержку | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОНиКР | Бюджет КГМА, доноры |
| 5.5.3. | Создание/обновление перечня научных журналов с высоким импакт фактором (бесплатные публикации/платные публикации) | Созданный и размещенный на сайте перечень | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР | Бюджет КГМА |
| 5.5.4. | Подготовка научных кадров (аспирантура, докторантура) | Количество аспирантов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР | Бюджет КГМА |
| Количество докторантов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % защитившихся в срок | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.5.5. | Участие ППС КГМА в престижных международных научных конференциях и симпозиумах и др. | Количество ППС КГМА участвовавших в международных научных мероприятиях: конференции, симпозиумы | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество ППС КГМА участвовавших в международных научных мероприятиях: конференции и симпозиумы (с докладом) | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.5.6. | Организация и проведние семинаров совместно с ВАК КР, E-lybrary, Антиплагиат, Scopus и Web of Science | Кол-во проведние семинаров | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОНиКР, библиотека | Бюджет КГМА, доноры |
| 5.5.7. | Регистрация сотрудников КГМА в Международных базах данных РИНЦ, Scopus и Web of Science | % зарегистрированных сотрудников (от общего кол-ва основных сотрудников кафедры) | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОНиКР, кафедры | Бюджет КГМА |
| % РИНЦ от кол-во основ. сотр | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| % Scopus от кол-во основ. сотр | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| % Web of Science от кол-во основ. сотр | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **5.6** | **Развитие проблемных научных лабораторий международного уровня** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1. | Кластеризация научного оборудования в целях совместного использования структурными подраделениями КГМА | Количество проектов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР, МУНЦБМИ  Кафедры | Бюджет КГМА |
| Кол –во кафедр совместно использующих исслед-ое оборудование | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.6.2. | Разработка проектной документации по созданию межкафедральных/межвузовских научных лабораторий | Количество проектов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР Кафедры | Бюджет КГМА, доноры |
| % одобренных проектов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 5.6.3. | Создание комплексных межкафедральных/ межвузовских научных лабораторий по приоритетным направлениям исследований | Количество созданных лабораторий (мат.тех обеспечение в стратегии 7) | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР, МУНЦБМИ | Бюджет КГМА, доноры |
| **6.** | **СТРАТЕГИЯ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Расширение и развитие клинических баз для проведения производственных и технологических практик обучающихся, создание филиалов на базе организаций здравоохранения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Развитие программ клинического наставничества основанных на модели обучения «Расскажи-Покажи-Сделай» | Количество клинических наставников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ФПМО,  ЦРКНиОЗ | Бюджет КГМА |
| Количество клин. наставников в регионах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % охвата обучающихся программами клинического наставничества | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.1.2. | Заключение долговременных договоров о сотрудничестве с организациями здравоохранения КР и в т.ч. заключение договоров с ПСМП (ЦСМ), в качестве клинических баз | Общее количество договоров | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР | Бюджет КГМА |
| Количество долговременных договоров (более 5 лет) | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % договоров с государственными ОЗ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % договоров с частными ОЗ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % договоров с зарубежными ОЗ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.1.3. | Создание учебно-научно-клинических комплексов, объединяющих КГМА, профильные научно-исследовательские институты и клинические базы | Количество созданных научно-клинических комплексов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР | Бюджет КГМА  доноры |
| 6.1.4. | Круглые столы, рабочие совещания по оптимизация правовых и экономических взаимоотношений, между КГМА и организациями здравоохранения | Количество встреч | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество круглых столов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.1.5. | Разработка проектов на создание (строительство) университетской клиники КГМА/производственных центров, поиск источников финансирования | Проектный документ, ТЭО  Кол –во поданных проектов ТЭО | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Тендерный отдел | Бюджет КГМА  доноры |
| Куда подан проект  Кол –во поданных проектов ТЭО | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.1.6. | Разработка проектов на создание учебно-научного центра практических навыков по фармации | Проектный документ, ТЭО | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Каф. Фарм.центр | КГМА,  доноры |
| Куда подан проект | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **6.2** | **Использование лечебного потенциала КГМА для решения лечебно-диагностических, научно-практических и профилактических задач здравоохранения КР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | |
| 6.2.1. | Участие в рабочих группах МЗ КР по разработке клинических руководств, клинических протоколов, СОП | Количество рабочих групп МЗ КР, в которых участвовали ППС КГМА | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Кафедры, ОНиКР | Бюджет МЗ КР, доноры |
| Количество разработанных протоколов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.2.2. | Участие в комиссиях МЗ КР по проблемным вопросам | Количество привлеченных ППС в комиссии МЗ КР | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР  Клинические кафедры | Бюджет МЗ КР |
| 6.2.3. | Оказание консультативной и лечебно-диагностической помощи практическому здравоохранению | Количество кураций больных | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР  Клинические кафедры | Бюджет КГМА/МЗ,  доноры |
| Количество консультаций | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Кол-во дежурств, в т.ч. по санавиации | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Кол-во рецензир-х историй болезней | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество операций | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество патанатомических вскрытий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество проведенных диагностических манипуляций/морфологических иссл-й | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество проведенных психиатрических экспертиз | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.2.4. | Участие в клинических, клинико-анатомических конференциях, консилиумах | Кол-во ППС, участвовавших в клинических конференциях | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Клинические кафедры, ОНиКР | Бюджет КГМА/МЗ,  доноры |
| Кол-во проведенных телеконференций | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.2.5. | Организация и проведение курсов по медицинским направлениям для сообществ немедицинского профиля (первая помощь при ЧС для сотруд-в МЧС, МВД и др.) | Количество курсов | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | ЦДиНО, клинич. кафедры | доноры |
| Перечень курсов | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| Количество обученных | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.2.6. | Обеспечение медицинских услуг ППС, сотрудников на базе МЦ КГМА | Общее количество предоставленных услуг | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | **х**  **х** | Бюджет МЦ,  доноры |
| Количество услуг по видам | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | |
| **6.3** | **Дальнейшее развитие академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | |
| 6.3.1. | Организация внутренней академической мобильности студентов в рамках заключенных договоров с ВУЗами КР | Количество студентов КГМА, участвовавших в обменных программах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС,  деканаты | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество студентов других Вузов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| перечень ВУЗов, продолжительность пребывания (кол-во часов/кредитов) | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.3.2. | Организация международной академической мобильности студентов в рамках заключенных межвузовских договоров зарубежных стран/международных проектов | Количество студентов КГМА участвовавших в обменных программах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС,  деканаты | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество студентов зарубежных Вузов, приезжавших в КГМА; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Перечень ВУЗов, продолжительность пребывания (кол-во часов/кредитов) | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.3.3. | Организация международной академической мобильности ординаторов в рамках заключенных межвузовских договоров зарубежных стран/международных проектов | Количество ординаторов КГМА участв-ших в обменных программах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС,  ФПМО | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество ординаторов зарубежных Вузов  Перечень ВУЗов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Перечень медицинских центров, продолжительность пребывания | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.3.4. | Выдача Европейского приложения к диплому | Количество выданных ЕПД; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | СОК, деканаты | Бюджет КГМА |
| % выпускников, получивших ЕПД | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.3.5. | Организация международной академической мобильности ППС в рамках заключенных межвузовских договоров зарубежных стран/международных проектов | Кол-во ППС КГМА в обменных программах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС,  ЦНиДО | Бюджет КГМА  доноры |
| Кол-во ППС зарубежных Вузов, приезжавших в КГМА | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Перечень ВУЗов/Медцентров, дисциплины;  Кол-во часов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.3.6. | Организация и проведение мастер-классов для обучающихся КГМА зарубежными специалистами медицинских центров/больниц | Количество зарубежных ППС/специалистов, приезжавших для проведения мастер классов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС,  Кафедры, ЦДиНО | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество проведенных мастер классов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.3.7. | Участие ППС/сотрудников КГМА в рабочих/деловых визитах зарубеж, обмена опытом, в экспертной работе, проведении мастер-классов | Количество ППС/сотрудников, участвовавших в рабочих/деловых визитах зарубеж | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС,  кафедры | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество ППС/сотрудников, участвовавших в обмене опытом | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество ППС/сотрудников, участвовавших в экспертной работе | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество ППС/сотрудников, участвовавших в, проведении мастер-классов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.3.8. | Организации и принятие зарубежных делегаций/ППС зарубежных вузов/медицинских центров | Количество зарубежных ППС/сотрудников, приезжавших в КГМА для участия в конференциях | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС,  ОНИКР | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество зарубежных ППС/сотрудников, приезжавших в КГМА для участия в олимпиадах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество зарубежных ППС/сотрудников, приезжавших в КГМА для участия обмене опытом | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество зарубежных ППС/сотрудников, приезжавших в КГМА для участия в рабочих/деловых визитах | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **6.4** | **Развитие программ двойных дипломов, участие в сетевых крупных междисциплинарных консорциумах и объединениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1. | Анализ опыта вузов по программам двойных дипломов и разработка рекомендаций | Аналитический отчет | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | УМО, ОМС | Бюджет КГМА  доноры |
| 6.4.2. | Заключение договоров с вузами партнерами по развитию программ двойных дипломов | Количество заключенных договоров | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОМС, УМО | Бюджет КГМА  доноры |
| количество вузов-партнеров | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 6.4.3. | Заключение договоров с немедицинскими вузами по разработке учебных программ/модулей по менеджменту в здравоохранении в рамках программ двойных дипломов/  междисциплинарных консорциумов | Количество договоров | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС, каф.общ.здравоохранения | Бюджет КГМА  доноры |
| Перечень вузов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.4.4. | Разработка учебных программ в рамках программ двойных дипломов, а также механизма взаимного признания результатов обучения в вузах-партнерах | Количество разработанных программ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, ОМС | Бюджет КГМА доноры |
| Количество утвержденных программ | |  | **х** | | **х** | | | | | | **х** | | **х** | | | **х** | | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| % утвержденных программ от кол-во разработанных программ | |  | **х** | | **х** | | | | | | **х** | | **х** | | | **х** | | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| 6.4.5. | Разработка учебных программ/модулей по менеджменту в здравоохранении в рамках программ двойных дипломов/  междисциплинарных консорциумов | кол-во разработанных программ | |  | **х** | **х** | | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС, каф.общ.здравоохранения | Бюджет КГМА  доноры |
| Кол-во утвержденных программ | |  | **х** | **х** | | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| % утверждения программ от кол-во разработанных программ | |  | **х** | **х** | | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.4.6. | Разработка нормативно-правовой базы по программам двойных/совместных дипломов | Перечень разработанных НПА | |  | **х** | **х** | | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Раб. группы МОиН | Бюджет КГМА  доноры |
| количество разработанных НПА | |  | **х** | **х** | | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.4.7. | Реализация программ двойных дипломов, выдача двух дипломов или совместного диплома | Количество выданных двойных/совместных дипломов | |  | **х** | **х** | | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, СОК | Бюджет КГМА |
| 6.4.8. | Участие в междисциплинарных/международных консорциумах по реализации научных, инновационно-образовательных проектов | Количество консорциумов в которых участвует КГМА | |  | **х** | **х** | | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, ОМС | Бюджет КГМА  доноры |
| **6.5** | **Усиление международных связей КГМА в проведении совместных научно-исследовательских и инновационных работ, создание совместных научно-образовательных и инновационных структур** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1. | Поиск исследовательских программ и фондов финансирующих совместные научно-исследовательские проекты | Перечень исследовательских программ и фондов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР  ОМС  кафедры | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество поданных заявок, % одобренных заявок | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.5.2. | Поиск потенциальных партнеров для привлечения к участию в научно-исследовательских проектах по направлениям научных исследований, завязывание контактов | Постоянно обновляющийся банк данных потенциальных зарубежных партнеров | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР  ОМС  кафедры | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество заключенных договоров | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.5.3. | Сбор аннотаций на НИР и исследовательские инновационные проекты, содержащих потенциал перспективных научных направлений кафедр КГМА | Банк аннотаций перспективных научных направлений кафедр | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР  кафедры | Бюджет КГМА  доноры |
| 6.5.4. | Создание консорциумов с научными центрами и производственными фирмами с целью проведения крупномасштабных научно-исследовательских и инновационных разработок | Количество договоров о консорциуме | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР  кафедры | Бюджет КГМА  доноры |
| количество консорциумов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.5.5. | Разработка проектной документации по созданию совместных научных лабораторий. | Количество подготовленных проектных заявок и предложений | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР, МУНЦБМИ, кафедры | Бюджет КГМА  доноры |
| **6.6** | **Развитие стратегического партнерства КГМА и бизнес-сообществ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1. | Организация целевого приема в КГМА обучающихся, оплачиваемых бизнес сообществом/компанией (образовательные кредиты, стипендии) | Количество целеых студентов от бизнес | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Приемная комиссия,  ФПМО | Доноры |
| Количество выпускников, трудоустроившихся в рамках целевой подготовки | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.6.2. | Проведение бренчмаркинг-анализа деятельности КГМА, СУНК, МУНЦБ, Высокорного научно-лечебного центра им. Раимжанова, | Аналитические отчеты с рекомендациями | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМКО, | Бюджет КГМА  доноры |
| 6.6.3. | Организация студенческих практик/стажировок ординаторов на базе частных организаций здравоохранения | Количество студентов, прошедших практику на базе частных клиник | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Сектор произ.прак, ФПМО | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество ординаторов, прошедших стажировку на базе частных клиник | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество частных клиник, где обучаются студенты/ординаторы КГМА | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.6.4. | Проведение круглых столов, встреч с прдставителями бизнес-сообществ по сотрудничеству в сфере инноваций и образования | Количество заключенных договоров на инновационную разработку | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНиКР, кафедры | Бюджет КГМА  доноры |
| 6.6.5. | Проведение ярмарки вакансий с участием представителей бизнес сообществ/частных компаний | Количество бизнес компаний принявших участие в ярмарке вакансий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОНИКР, деканаты, ФПМО | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество и % трудоустроившихся выпускников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.6.6. | Учреждение эндаумент-фонда КГМА (проработка возможности создания, разработка нормативно-правовых документов и др.) | Наличие фонда и пакета документов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЮрО | Бюджет КГМА  доноры |
| 6.6.7. | Подготовка пакета документов по созданию совместных учебно-производственных центров/бизнес-инкубаторов | Количество созданных совместных учебно-производственных центров | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО, ОНИКР, АХР | Бюджет КГМА  доноры |
| Количество созданных совместных учебно-производственных бизнес-инкубаторов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 6.6.8. | Развитие студенческих стартапов | Количество студентов в бизнес инкубаторе | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | х | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | |  | Бюджет КГМА  доноры |
| количество стартапов на акселерации | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | **х** | | **х** | | | | **х** | |
| 6.6.9. | Развитие сотрудничества с фармацевтическими компаниями в сфере разработки инновационных фармацевтических препаратов, до-клинических и клинических испытаний | Количество договоров о сотрудничестве с фармкомпаниями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Кафедры фарм центра | Фарм компании |
| 6.6.10. | Разработка проектов по государственно-частному партнерству | Перечень подготовленных проектов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | АХР, юр. отдел | Бюджет КГМА  доноры |
| **7** | **СТРАТЕГИЯ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, АДЕКВАТНОЙ СОВРЕМЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ОБЩЕСТВА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности, общечеловеческих норм морали, приверженности к сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Проведение дня «Посвящения в студенты КГМА» с принятием клятвы студента КГМА | Количество проведенных встреч | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, Деканаты | Бюджет КГМА |
| 7.1.2. | Мероприятия по формированию у учащихся устойчиво положительного отношения к институту семьи, уважению к родителям, старшему поколению, забота о младших | Количество и наименование мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, СС, деканаты. кураторы | Бюджет КГМА |
| количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| Количество родителей, принявших участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.1.3. | Мероприятия по сохранению межэтнического и межнационального согласия среди студентов (Дружба народов, Мир во всем мире и др.) | Перечень мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, деканаты, СС, кураторы | Бюджет КГМА |
| Количество мероприятий | |  | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| Кол-во участников | |  | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| 7.1.4. | Мероприятия по формированию представления о гражданском долге и патриотизме, любовь и служение Отечеству, к своему народу | Количество мероприятий | |  | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | ОВиОМР, Деканаты,  Кафедры, ВАК. Кураторы | Бюджет КГМА |
| Перечень мероприятий | |  | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| количество участников | |  | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| 7.1.5. | Мероприятия по формированию гражданской и социальной позиции через участие в академических, городских, республиканских мероприятиях, акциях, имеющих гуманистическую, социальную и морально-психологическую направленность: | Перечень мероприятий; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, СС,  Кураторы | Бюджет КГМА |
| Кол-во участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.1.6. | Проведение «Дней традиций и обычаев народов Кыргызстана и других стран», многообразие культур и народов мира | Перечень проведенных мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, деканаты, кафедры  Кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество студентов, принявших в них участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.1.7. | 4-декабрь - «Манас» эпосун белгилөө күнүн. Мамлекеттик тилдин баалуулугун арттыруу, “Манас” эпосундагы медицинанын бүгүнкү күн менен байланышы | Перечень проведенных мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | СРГЯ, кафедры,  Кураторы | Бюджет КГМА |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.1.8. | Мероприятия, посвященные дням “государственного флага" (3 марта) и “Ак калпака и национальной одежды” (5 марта) | Количество сотрудников и студентов, принявших участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | СРГЯ,  Деканаты, кафедр, Кураторы | Бюджет КГМА |
| Количество мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.1.9. | «Нооруз» майрамын белгилө боюнча иш чаралары | Количество участников, программа | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиМР, Кураторы | Бюджет КГМА |
| 7.1.10. | Информирование молодежи о Стратегиях развития общества, государства (Стратегия развития тысячелетия), прогресс человечества | Перечень и количество мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиМР, ОМКО,  Кураторы | Бюджет КГМА |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.1.11. | Мероприятия, направленные на развитие духовного мира и эстетического развития (походы в театры, выставки, музеи и др.); | Перечень и количество мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиМР, кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **7.2** | **Формирование нового многоязычного поколения обучающихся, свободно владеющих родным, государственным, официальным, а также международными языками, повышение уровня языковой культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | |
| 7.2.1. | Проведение мерприятий посвященных **«**Мамлекеттик тил күнүн**»/**«Дню государственного языка» **(**23 сентября) | Кол-во студентов, вовлеченных в мероприятия | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СРГЯ,  Кафедры  Кураторы | Бюджет КГМА |
| Кол-во кафедр, вовлеченных в мероприятие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.2.2. | Мероприятия, посвященные Международному дню родного языка (21 февраля) | Количество студентов, вовлеченных в мероприятия; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОМС, Деканаты, кафедры  Кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.2.3. | Организация курсов изучения государственного кыргызского языка для ППС и сотрудников | Образовательная программа и учебный план | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ЦДиНО,  СРГЯ,  каф. кырг.яз, | Бюджет КГМА, доноры |
| Лицензия на курсы | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 7.2.4. | Обучение ППС и сотрудников на курсах по изучению кыргызского языка | Количество сотрудников, прошедших курсы | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЦНиДО,  СРГЯ | Бюджет КГМА самофинансирование |
| % сотрудников по уровню владения языка | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.2.5. | Обучение ППС и сотрудников на курсах по делопроизводству на кыргызском языке | Кол-во ППС и сотрудников, прошедших курсы | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЦНиДО,  СРГЯ | Бюджет КГМА, доноры |
| % документов на кыргызском языке | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.2.6. | Расширение делопроизводства на кыргызском языке. Разработка шаблонов документов на кыргызском языке | % документов на кыргызском языке с 36% до 75% к 2025 г., к 2030 г. – 100% | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | СРГЯ | Бюджет КГМА |
| 7.2.7. | Увеличение групп студентов, обучающихся на кыргызском языке | Количество групп обучающихся на кыргызском языке | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Приемная комиссия, деканаты | Бюджет КГМА |
| количество студентов, обучающихся на кыргызском языке | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.2.8. | Пересмотр учебных программ по кыргызскому языку по уровням владения языком | Количество пересмотренных учебных программ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | УМО. Кафедра кырг. языка | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество /разработанных учебных программ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.2.9. | Проведение мониторинга и оценки структурных подразделений по внедрению государственного языка | Отчет по оценке с рекомендациями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | СРГЯ | Бюджет КГМА |
| 7.2.10. | Расширение списка иностранных языков, по которым организованы курсы в Центра изучения инстранных языков КГМА | Количество прошедших обучение | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | ЦИИЯ | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество изучаемых языков в ЦИИЯ | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| Количество программ доп. образ-я | |  | **х** | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | **х** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** |
| 7.2.11. | Организация разговорных студенческих клубов на английском/немецком/французком языке и др. яз. | Количество посетивших разговорный клуб | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЦИИЯ, СС | Бюджет КГМА, доноры |
| 7.2.12. | Разработка русско-кыргызского медицинского словаря | Издание словаря, тираж | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | СРГЯ, каф. кырг.яз. |  |
| **7.3** | **Формирование у обучающихся правовых знаний, ответственного отношения к соблюдению законов, академических традиций, воспитание в духе университетского корпоративизма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1. | Определение потребности в разработке материалов необходимых для повышения правовых знаний и организации правового воспитания студентов КГМА | Аналитический отчет с рекомендациями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЮрО  ОВиОМР | Бюджет КГМА |
| 7.3.2. | Разработка материалов/документов по правовым знаниям и правовому воспитанию обучающихся | Количество разработанных документов | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЮрО  ОВиОМР | Бюджет КГМА |
| Количество утвержденных документов | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.3.3. | Подготовка и размещение на сайте КГМА обучающих материалов по основам права и воспитания правовой культуры в КГМА | Количество подготовленных и размещенных на сайте материалов | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЮрО  ОВиОМР | Бюджет КГМА |
| 7.3.4. | Приобщение студентов КГМА к знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах личности, понимание сущности правовых учений, доктрин, выработка устойчивой ориентации на законопослушное поведение. | Количество мероприятий (встречи, беседы, диспуты, лекции) | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ЮрО  ОК  ОВиОМР | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество студентов, принявших участие в мероприятиях | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.3.5. | Проведение встреч, диспутов, дебатных клубов и др. по правовым знаниям, по изучению нормативных и иных локальных актов КГМА в области прав и обязанностей обучающихся, правил поведения, корпоративной этики, информационной политики | Количество мероприятий (встречи, беседы, диспуты, лекции) | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Юр отдел  ОК  ОВиОМР, СС | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество студентов, принявших участие в мероприятиях | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.3.6. | Мероприятия направленные на поддержание традиций, духа корпоративизма и праздников, связанных с важными историческими событиями КГМА. | Количество прповеденных мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, СС | Бюджет КГМА |
| % студентов, принявших участие по каждому мероприятию от общего числа | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **7.4** | **Обеспечение развития творческой личности и социально-психологической поддержки обучающихся** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1. | Развитие сайта и страничек в соцсетях КГМА по внеучебной жизни студентов | Обновление информации на сайте | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС, Пресс-служба | Бюджет КГМА |
| Увеличение количества посещения сайта | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.4.2. | Развитие вокального творчества среди обучающихся | Количество и название творческих коллективов; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.4.3. | Развитие танцевальных кружков-студий, | Количество и название творческих коллективов; | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.4.4. | Развитие музыкального инструментального творчества | Количество и название творческих коллективов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС | Бюджет КГМА самофинансирование |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.4.5. | Развитие студенческого театра эстрадных миниатюр, в.т.ч. КВН | Количество и название творческих коллективов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.4.6. | Развитие клубов, игр направленных на развитие креативного мышления, расширение мировозрения (Что?Где?Когда?) | Количество и название творческих коллективов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС | Бюджет КГМА |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.4.7. | Проведение выставок творчества/фотоконкурса среди студентов («Мир глазами врачей») | Количество мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС | Бюджет КГМА |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.4.8. | Развитие студенческой менторской программы (наставничество) | Количество мероприятий, | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС, деканаты | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.4.9. | Ежегодное проведение «Ориентационной недели для первокурсников» с привлечением волонтеров –старшекурсников | Количество мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | СС, деканаты | Бюджет КГМА |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.4.10. | Проведение профориентационной работы среди школьников «День открытых дверей» | Количество мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Деканаты, кафедры | Бюджет КГМА |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.4.11. | Психологическое консультирование обучающихся по разрешению кризисных ситуаций и др. | Количество обучающихся, обратившихся за помощью | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Кафедра психологии | Бюджет КГМА |
| количество консультаций | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **7.5** | **Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, профессиональной этики и чести** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | |
| 7.5.1. | Дискуссионные студенческие вечера по правам врача и пациента | Перечень мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Юр отдел  ОВиОМР, СС | Бюджет КГМА |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.5.2. | Встречи с выдающимися деятелями медицинской науки и практики «Путь, который мы выбираем» | Перечень встреч | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, СС, кураторы | Бюджет КГМА |
| Число студентов принявших участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.5.3. | Проведение встреч, дебатов и др. по профессиональной этике и деонтологии медработника, форм поведения и общения | Перечень мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, СС, Кафедры,  кураторы | Бюджет КГМА |
| Количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.5.4. | Развитие и расширение волонтерского движения в рамках практической подготовки студентов и приобретения профессиональных компетенций. | Количество волонтерских программ, обществ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  Кафедры, деканаты,  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| перечень волонтерских программ, обществ | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.5.5. | Привлечение обучающихся к участию в благотворительных акциях, оказание лечебно-профилактической помощи детям-сиротам, старикам, инвалидам | Перечень проведенных акций/помощи | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, СС,  Кафедры  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Число студентов принявших участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.5.6. | Шефство над детским домом г. Бишкек (мат. помощь, семинары по привитию навыков личной гигиены и др.) | Число студентов, принявших участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, СС  кураторы | Бюджет КГМА |
| 7.5.7. | Шефство над домом престарелых г. Бишкек (организация субботника на территории дома) | Число студентов принявших участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, СС  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| **7.6** | **Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | |
| 7.6.1. | Привлечение обучающихся к пропаганде здорового образа жизни (проведение встреч, лекций, викторины, флэш-моб и др.). Пропаганда борьбы с алкоголизмом, курением, наркоманией | Количество мероприятий, | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, СС, кафедры  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество обучающихся, принявших участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.6.2. | Мероприятия по профилактике ВИЧ-СПИД - «Всемирный день борьбы со СПИДОМ» | Количество мероприятий, | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, каф. эпидем-гии,  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество обучающихся, принявших участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.6.3. | Внедрение проекта «Утро бодрого дня» в соцсетях и на сайте КГМА (участники проекта выкладывают видеоролик своей авторской физминутки или практические советы по ЗОЖ) | Количество опубликованных видеоматериалов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, пресс служба, СС, каф. физкультуры | Бюджет КГМА |
| Количество посещений страничек | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.6.4. | Проведение спартакиад, соревнований по различным видам спорта | Количество мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Каф.физ-ры, СС,  ОВиОМР,  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество обучающихся, принявших участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.6.5. | Расширение спортивных секций для обучающихся по различным видам спорта | Количество спортивных секций | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | Каф.физ-ры  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество посещающих секции | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.6.6. | Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья (7 апреля) | Количество мероприятий | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, деканаты, СС,  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество обучающихся, принявших участие | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **7.7** | **Формирование ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.7.1. | Проведение студенческих субботников («Зеленая Весна», «Листопад», «Мой дом - КГМА») | Количество встреч. | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  Деканаты, кафедры,  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Количество участников мероприятия | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.7.2. | Анкетирование студентов «Экологическая культура молодежи» | Количество респонедентов | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | СС, ОМКО  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| Аналитический отчет с рекомендациями | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 7.7.3. | Конкурс на лучший студенческий экологический проект «Мой зеленый вуз» | Количество поданных проектов | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС | Бюджет КГМА, доноры |
| Проект-победитель | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.7.4. | Реализация экологических проектов-победителей | Индикаторы проекта | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС | Бюджет КГМА, доноры |
| 7.7.6. | Проведение акции “5 километров без пластика” к Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов. | Количество участников мероприятия | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  Кафедры,  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| 7.7.7. | Краеведческие экскурсии «Посмотри, как он хорош - край, в котором ты живешь» | Количество участников мероприятия | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  Кафедры,  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| 7.7.8. | Иные экологические акции и мероприятия | Перечень мероприятий, | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР, СС,  кураторы | Бюджет КГМА, доноры |
| количество участников | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| **7.8** | **Развитие системы студенческого соуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.8.1. | Пересмотр и разработка документов, регулирующих принципы и организацию органов студенческого соуправления в КГМА (Положения о студенческом совете и др.) | Разработанные положения | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОВиОМР,  СС,  Студенчес. профсоюз | Студенчес. профсоюз |
| утвержденные положения | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 7.8.2. | Проведение выборов в органы студенческого соуправления – Факультетский студенческий совет, Студенческий Совет КГМА, Советов клубов по интересам | Ежегодный отчет по деятельности органов студенческого соуправления | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС,  Студенчес. профсоюз | Студенчес. профсоюз |
| Состав органов студ. соуправления | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | |
| 7.8.3 | Вовлечение обучающихся в работу общественных советов КГМА | Количество обучающихся в общественных советах КГМА | |  | **х** | | **х** | | | | | | **х** | | **х** | | | **х** | | | | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | ОВиОМ,  СС,  Студенчес. профсоюз | Бюджет КГМА |
| 7.8.4. | Разработка критериев оценки и формы проведения конкурсов «Лучший студент факультета», «Лучший староста факультета» «Лучшая академическая группа на факультете» | Положение проведения конкурса | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | ОВиОМ,  СС,  Студенчес. профсоюз | Студенчес. профсоюз |
| критерии проведения конкурса | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 7.8.5. | Проведение конкурсов «Лучший студент факультета», «Лучший староста факультета» «Лучшая академическая группа на факультете» | Отчет о результатах конкурса. | |  | **х** | | | | | **х** | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | | **х** | | | | **х** | | | | **х** | | **х** | | ОВиОМР,  СС, Ст.Профком деканаты | Студенчес. профсоюз |

**Согласовано**

зав отделом МКО

к.м.н., Султашев А.Ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

исполнитель: Сатыбалдиева А.Р. 56-58-18